## Übersicht
Gesamtzeit Apollon | 8. Woche
Team | Gesamtzeit | Wochendurchschnitt
Gesamtzeit | 1001.25 | 125.1562
Florian Albert
Gesamtzeit | 192 | 24
Paul-Benedict Burkard
Gesamtzeit | 215 | 26.875
Leon Jerke
Gesamtzeit | 177.5 | 22.1875
Daniel Kröker
Gesamtzeit | 102 | 12.75
Alfred Rustemi
Gesamtzeit | 125.5 | 15.6875
Etienne Zink
Gesamtzeit | 183.25 | 22.9062

## Zeiterfassung KW 10
Zeiterfassung Apollon | [5 empty] | Zeitraum Apollon
Florian Albert | [5 empty] | Zeitraum der Zeiterfassung
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert | Von | 2021-03-11
Besprechung 12.03.2021 | c | c | 2.5 | Teambesprechung | 2.5 | Bis | 2021-03-14
Besprechung 13.03.2021 | c | c | 1 | Daily und Teambesprechung | 3.5
Pflegen des Kanban Boards | b | c | 2 | Zsm. mit Paul | 5.5 | Legende
Repository einrichten | c | d | 0.5 | - | 6 | Apollon
CI/CD-Workflow aufsetzen | c | b | 5 | - | 11 | Aufwand/Schwierigkeit Skala
Überblick über bestehende Web-Technologien verschaffen | c | c | 2 | - | 13 | a | viel zu hoch
Richtlinien-Dokumente aufsetzen | c | c | 1 | - | 14 | b | zu hoch
Besprechung 14.03.2021 | c | c | 1 | Daily und Teambesprechung | 15 | c | angemessen
Paul-Benedict Burkard | [5 empty] | d | zu niedrig
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert | e | viel zu niedrig
Besprechung 12.03.2021 | c | c | 2.5 | Teambesprechung | 2.5
Besprechung 13.03.2021 | c | c | 1 | Daily und Teambesprechung | 3.5 | Gesamtzeit Apollon
Einrichten und Ausfüllen des Projektplans | c | b | 4 | - | 7.5 | Beschreibung | Zeit in Stunden
Vor-/Nachbereiten der Protokolle | c | d | 2.5 | - | 10 | Gesamtzeit des Teams | 70.5
Pflegen des Kanban Boards | c | c | 2 | Zsm. mit Florian | 12 | Durchschnitt pro Mitglied | 11.75
Besprechung 14.03.2021 | c | c | 1 | Daily und Teambesprechung | 13
Leon Jerke
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Besprechung 12.03.2021 | c | c | 2.5 | Teambesprechung | 2.5
Besprechung 13.03.2021 | c | c | 1 | Daily und Teambesprechung | 3.5
Website erstellen | c | c | 9 | - | 12.5
Inhalte einpflegen | c | c | 1.5 | - | 14
Logo entwerfen | c | c | 1 | - | 15
Besprechung 14.03.2021 | c | c | 1 | Daily und Teambesprechung | 16
Daniel Kröker
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Besprechung 12.03.2021 | c | c | 2.5 | Teambesprechung | 2.5
Besprechung 13.03.2021 | c | c | 1 | Daily und Teambesprechung | 3.5
Risikoanalyse erstellen | c | c | 1.5 | - | 5
Dokumentenvorlage erstellen | c | d | 0.5 | In Absprache mit Team | 5.5
Besprechung 14.03.2021 | c | c | 1 | Daily und Teambesprechung | 6.5
Alfred Rustemi
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Besprechung 12.03.2021 | c | c | 2.5 | Teambesprechung | 2.5
Besprechung 13.03.2021 | c | c | 1 | Daily und Teambesprechung | 3.5
Risikoanalyse bearbeiten | c | c | 0.5 | - | 4
Vorarbeit des Aufgabenblattes 2 | c | c | 3 | - | 7
Besprechung 14.03.2021 | c | c | 1 | Daily und Teambesprechung | 8
Etienne Zink
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Server mieten und Aufsetzen | c | c | 2 | - | 2
Zeiterfassung erstellen | c | d | 0.5 | - | 2.5
Excel Vorlage erstellen und Projektplan anpassen | c | d | 2 | - | 4.5
Besprechung 12.03.2021 | c | c | 2.5 | Teambesprechung | 7
Besprechung 13.03.2021 | c | c | 1 | Daily und Teambesprechung | 8
Diverse Excel in Design anpassen | c | c | 1 | - | 9
Besprechung 14.03.2021 | c | c | 1 | Daily und Teambesprechung | 10
CI/CD-Workflow Server helfen | c | c | 1 | In Absprache mit Florian Albert | 11
UML Werkzeug Recherche und Auswahl | d | d | 0.5 | - | 11.5
Excel für Hardware und Werkzeuge erstellen | c | c | 0.5 | - | 12

## Zeiterfassung KW 11
Zeiterfassung Apollon | [5 empty] | Zeitraum Apollon
Florian Albert | [5 empty] | Zeitraum der Zeiterfassung
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert | Von | 2021-03-15
Besprechung Aufgabenblatt 2 15.03.2021 | c | c | 0.5 | - | 0.5 | Bis | 2021-03-21
Kanban Board pflegen | c | c | 0.25 | Zsm. Mit Paul | 0.75
Projektleiter-Meeting und Auswertung | b | c | 0.75 | - | 1.5 | Legende
Weekly-Review | c | c | 0.75 | - | 2.25 | Apollon
Weekly-Retro | c | c | 1 | - | 3.25 | Aufwand/Schwierigkeit Skala
Weekly-Planning | c | c | 0.75 | - | 4 | a | viel zu hoch
Recherche zu Werkzeuge für Prototyp | c | c | 3 | - | 7 | b | zu hoch
Planungs- und Lastenheftbesprechung | c | c | 1 | - | 8 | c | angemessen
Website-Authentifizierung hinzufügen | c | c | 1 | Zsm. Mit Leon | 9 | d | zu niedrig
Prototyp Projekt aufsetzen | c | c | 2 | - | 11 | e | viel zu niedrig
Paul-Benedict Burkard
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert | Gesamtzeit Apollon
Besprechung Aufgabenblatt 2 15.03.2021 | c | c | 0.5 | - | 0.5 | Beschreibung | Zeit in Stunden
Kanban Board pflegen | c | c | 0.25 | Zsm. Mit Florian | 0.75 | Gesamtzeit des Teams | 80.25
Erstellen einer ersten Glossar-Grundlage | c | b | 0.75 | - | 1.5 | Durchschnitt pro Mitglied | 13.375
Erstellen des Rechercheberichts Teil 1 | c | b | 3 | - | 4.5
Projektleiter-Meeting und Auswertung | b | c | 0.75 | - | 5.25
Vorbereiten der Besprechungen | b | c | 0.5 | - | 5.75
Weekly-Review | c | c | 0.75 | - | 6.5
Weekly-Retro | c | c | 1 | - | 7.5
Weekly-Planning | c | c | 0.75 | - | 8.25
Erstellen des Rechercheberichts Teil 3 | c | b | 0.75 | - | 9
Überarbeitung des Projektplans | c | c | 1.75 | Auf Kritik des Betreuers die Struktur überarbeitet | 10.75
Einarbeitung in Blazor | d | c | 1 | - | 11.75
Planungs- und Lastenheftbesprechung | c | c | 1 | - | 12.75
Aufsetzen eines Lastenhefts | c | c | 1 | - | 13.75
Leon Jerke
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Besprechung Aufgabenblatt 2 15.03.2021 | c | c | 0.5 | - | 0.5
Weekly-Review | c | c | 0.75 | - | 1.25
Weekly-Retro | c | c | 1 | - | 2.25
Einarbeitung in Adobe XD | c | c | 3 | - | 5.25
Spielen des MUDs Morgengrauen | c | c | 1 | - | 6.25
Weekly-Planning | c | c | 0.75 | - | 7
Hinzufügen einer Website-Authentifizierung | c | c | 1 |  | 8
Website Verbesserungen + Aktualisierung | c | c | 2 | - | 10
Planungs- und Lastenheftbesprechung | c | c | 1 | - | 11
Daniel Kröker
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Besprechung Aufgabenblatt 2 15.03.2021 | c | c | 0.5 | - | 0.5
Weekly-Review | c | c | 0.75 | - | 1.25
Weekly-Retro | c | c | 1 | - | 2.25
Marktanalyse zu MUDs | d | d | 3.5 |  | 5.75
Spielen des MUDs Morgengrauen | c | c | 3 | - | 8.75
Zusammenfassung des allgemeinen Aufbaus eines MUDs | c | c | 4 | In Rücksprache mit Etienne Zink und Alfred Rustemi | 12.75
Weekly-Planning | c | c | 0.75 | - | 13.5
Planungs- und Lastenheftbesprechung | c | c | 1 | - | 14.5
Alfred Rustemi
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Besprechung Aufgabenblatt 2 15.03.2021 | c | c | 0.5 | - | 0.5
Recherche zu Aufgabenblatt 2 | c | b | 5 | - | 5.5
Spielen des MUDs Morgengrauen | b | c | 2 | - | 7.5
Weekly-Review | c | c | 0.75 | - | 8.25
Weekly-Retro | c | c | 1 | - | 9.25
Weekly-Planning | c | c | 0.75 | - | 10
Planungs- und Lastenheftbesprechung | c | c | 1 | - | 11
Kommunikation mit Morgengrauen-Mitarbeitern | c | c | 0.5 | - | 11.5
Erstellen des Rechercheberichts | c | c | 0.5 | - | 12
Planung und Verteilung der Aufgaben | c | c | 3 | - | 15
Etienne Zink
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
CI/CD eigener Runner erstellen und Server Wartung hierfür | b | b | 3 | In Zusammenarbeit mit Florian Albert und Leon Jerke | 3
Besprechung Aufgabenblatt 2 15.03.2021 | c | c | 0.5 | - | 3.5
Spielen des MUDs Morgengrauen | d | d | 2 | - | 5.5
Zusammenfassung des allgemeinen Aufbaus eines MUDs | c | c | 4.5 | In Rücksprache mit Daniel Kröker und Alfred Rustemi | 10
Weekly-Review | c | c | 0.75 | - | 10.75
Weekly-Retro | c | c | 1 | - | 11.75
Zeiterfassung anpassen | c | c | 0.25 | - | 12
Weekly-Planning | c | c | 0.75 | - | 12.75
Erstellung UseCases | c | c | 1.25 | - | 14
Planungs- und Lastenheftbesprechung | c | c | 1 | - | 15

## Zeiterfassung KW 12
Zeiterfassung Apollon | [5 empty] | Zeitraum Apollon
Florian Albert | [5 empty] | Zeitraum der Zeiterfassung
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert | Von | 2021-03-22
Besprechung der ersten Lastenheftversion | c | c | 0.75 | Besprechung mit Kunde | 0.75 | Bis | 2021-03-28
Weekly-Review | c | c | 0.5 | - | 1.25
Weekly-Planning | c | c | 0.5 | - | 1.75 | Legende
Weekly Besprechung mit Kunde | c | c | 1.75 | - | 3.5 | Apollon
Weekly Projektlieter Meeting | c | c | 0.5 | - | 4 | Aufwand/Schwierigkeit Skala
Programmierung Prototyp | b | c | 20 | - | 24 | a | viel zu hoch
Server einrichten | b | b | 5 | - | 29 | b | zu hoch
Paul-Benedict Burkard | [5 empty] | c | angemessen
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert | d | zu niedrig
Allgemeines Organisatorisches | c | c | 2.5 | - | 2.5 | e | viel zu niedrig
Besprechung der ersten Lastenheftversion | c | c | 0.75 | Besprechung mit Kunde | 3.25
Pflegen des Kanban Boards | c | c | 0.75 | - | 4 | Gesamtzeit Apollon
Verbessern des Rechercheberichts | c | c | 0.5 | Übernommen von Daniel | 4.5 | Beschreibung | Zeit in Stunden
Verbessern des Lastenhefts | c | c | 2 | - | 6.5 | Gesamtzeit des Teams | 141.25
Arbeit am Prototyp | b | c | 18 | - | 24.5 | Durchschnitt pro Mitglied | 23.5417
Weekly-Review | c | c | 0.5 | - | 25
Weekly-Planning | c | c | 0.5 | - | 25.5
Weekly Besprechung mit Kunde | c | c | 1.75 | - | 27.25
Weekly Projektlieter Meeting | c | c | 0.5 | - | 27.75
Leon Jerke
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Besprechung der ersten Lastenheftversion | c | c | 0.75 | Besprechung mit Kunde | 0.75
Weekly-Review | c | c | 0.5 | - | 1.25
Weekly-Planning | c | c | 0.5 | - | 1.75
Arbeit am Prototyp | b | c | 20 | - | 21.75
Weekly Besprechung mit Kunde | c | c | 1.75 | - | 23.5
Daniel Kröker
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Besprechung der ersten Lastenheftversion | c | c | 0.75 | Besprechung mit Kunde | 0.75
Anpassungen + Überarbeitungen an Dokumenten | c | c | 3 | - | 3.75
Ergänzungen + Überprüfung des Lastenhefts | c | c | 3.5 | - | 7.25
Weekly-Review | c | c | 0.5 | - | 7.75
Weekly-Planning | c | c | 0.5 | - | 8.25
Weekly Besprechung mit Kunde | c | c | 1.75 | - | 10
Erstellen der Designbeschreibung | c | c | 3.5 |  | 13.5
Alfred Rustemi
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Besprechung der ersten Lastenheftversion | c | c | 0.75 | Besprechung mit Kunde | 0.75
Weekly-Review | c | c | 0.5 | - | 1.25
Weekly-Planning | c | c | 0.5 | - | 1.75
Weekly Besprechung mit Kunde | c | c | 1.75 | - | 3.5
Lastenheft | c | c | 5 | - | 8.5
Korrekturen/Verbesserungen | c | c | 3 | - | 11.5
Designbeschreibung | c | c | 2 | - | 13.5
Etienne Zink
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Besprechung der ersten Lastenheftversion | c | c | 0.75 | Besprechung mit Kunde | 0.75
Erster Ansatz Prototyp Core | b | b | 1.5 | - | 2.25
Programmierung Prototyp | c | c | 5 | - | 7.25
Rücksprache zwecke Prototyp | c | c | 2 | - | 9.25
Weekly-Review | c | c | 0.5 | - | 9.75
Weekly-Planning | c | c | 0.5 | - | 10.25
Weekly Besprechung mit Kunde | c | c | 1.75 | - | 12
Programmierung Prototyp | b | b | 12 | - | 24
Einrichten des Prototyps auf Server | c | c | 9 | In Zusammenarbeit mit Florian Albert | 33
Designbeschreibung | d | d | 1 | - | 34

## Zeiterfassung KW 13
Zeiterfassung Apollon | [5 empty] | Zeitraum Apollon
Florian Albert | [5 empty] | Zeitraum der Zeiterfassung
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert | Von | 2021-03-29
Vorbereiten des Reviews | c | c | 1.25 | - | 1.25 | Bis | 2021-04-05
Kunden-Review | c | c | 1 | - | 2.25
Weekly-Planning | c | c | 0.5 | - | 2.75 | Legende
Implementierung Prototyp | c | c | 4 | - | 6.75 | Apollon
Serverarbeiten | c | c | 0.5 | - | 7.25 | Aufwand/Schwierigkeit Skala
Arbeit am Pflichtenheft | c | c | 2 | - | 9.25 | a | viel zu hoch
Paul-Benedict Burkard | [5 empty] | b | zu hoch
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert | c | angemessen
Allgemeines Organisatorisches | c | c | 2 | - | 2 | d | zu niedrig
Arbeit am Prototyp | c | c | 1.25 | - | 3.25 | e | viel zu niedrig
Vorbereiten des Reviews | c | c | 1.25 | - | 4.5
Kunden-Review | c | c | 1 | - | 5.5 | Gesamtzeit Apollon
Weekly-Planning | c | c | 0.5 | - | 6 | Beschreibung | Zeit in Stunden
Arbeit am Pflichtenheft | c | c | 2.5 | - | 8.5 | Gesamtzeit des Teams | 53.25
Leon Jerke | [5 empty] | Durchschnitt pro Mitglied | 8.875
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Vorbereiten des Reviews | c | c | 1.25 | - | 1.25
Kunden-Review | c | c | 1 | - | 2.25
Weekly-Planning | c | c | 0.5 | - | 2.75
Arbeit am Prototyp | c | c | 4 | - | 6.75
Arbeit am Pflichtenheft | c | c | 2 | - | 8.75
Daniel Kröker
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Vorbereiten des Reviews | c | c | 1.25 | - | 1.25
Kunden-Review | c | c | 1 | - | 2.25
Weekly-Planning | c | c | 0.5 | - | 2.75
Arbeit am Lastenheft | c | c | 1.5 | - | 4.25
Arbeit am Pflichtenheft | b | c | 5.5 | - | 9.75
Überarbeitung Dokumente | c | c | 0.5 | - | 10.25
Alfred Rustemi
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Vorbereiten des Reviews | c | c | 1.25 | - | 1.25
Kunden-Review | c | c | 1 | - | 2.25
Weekly-Planning | c | c | 0.5 | - | 2.75
Arbeit am Lastenheft | c | c | 1 | - | 3.75
Arbeit am Lastenheft | c | c | 3 | - | 6.75
Etienne Zink
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Vorbereiten des Reviews | c | c | 1.25 | - | 1.25
Kunden-Review | c | c | 1 | - | 2.25
Weekly-Planning | c | c | 0.5 | - | 2.75
Pflichtenheft Qualitätskriterien | c | c | 1 | - | 3.75
Pflichtenheft Benutzeroberfläche | c | c | 1 | - | 4.75
Pflichtenheft überarbeiten | c | c | 1 | - | 5.75
Letzte Arbeiten an Prototyp und Server für Review | c | c | 2 | - | 7.75
Pflichtenheft Produktübersicht und Überarbeitung | c | c | 2 | - | 9.75

## Zeiterfassung KW 14
Zeiterfassung Apollon | [5 empty] | Zeitraum Apollon
Florian Albert | [5 empty] | Zeitraum der Zeiterfassung
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert | Von | 2021-04-06
Weekly Review | c | c | 0.5 | - | 0.5 | Bis | 2021-04-11
Weekly Retro | c | c | 1 | - | 1.5
Betreuer-Weekly und Nachbesprechung | c | c | 1.5 | - | 3 | Legende
Pflichtenheftbesprechung | c | c | 1 | - | 4 | Apollon
Dungeon Master-Ansicht Brainstorming | c | c | 1 | - | 5 | Aufwand/Schwierigkeit Skala
Modellierung der REST Controller | c | c | 4 | - | 9 | a | viel zu hoch
Modellierung der Autorisierung | c | c | 2 | - | 11 | b | zu hoch
Paul-Benedict Burkard | [5 empty] | c | angemessen
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert | d | zu niedrig
Weekly Review | c | c | 0.5 | - | 0.5 | e | viel zu niedrig
Weekly Retro | c | c | 1 | - | 1.5
Allgemeines Organisatorisches | c | c | 3 | - | 4.5 | Gesamtzeit Apollon
Betreuer-Weekly und Nachbesprechung | c | c | 1.5 | - | 6 | Beschreibung | Zeit in Stunden
Modellierung des Frontends | c | c | 4 | - | 10 | Gesamtzeit des Teams | 58
Pflichtenheftbesprechung | c | c | 1 | - | 11 | Durchschnitt pro Mitglied | 9.6667
Dungeon Master-Ansicht Brainstorming | c | c | 1 |  | 12
Leon Jerke
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Weekly Review | c | c | 0.5 | - | 0.5
Weekly Retro | c | c | 1 | - | 1.5
Betreuer-Weekly und Nachbesprechung | c | c | 1.5 | - | 3
Testkonzept erstellen | c | c | 3 | - | 6
Pflichtenheftbesprechung | c | c | 1 | - | 7
Dungeon Master-Ansicht Brainstorming | c | c | 1 | - | 8
Daniel Kröker
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Weekly Review | c | c | 0.5 | - | 0.5
Weekly Retro | c | c | 1 | - | 1.5
Betreuer-Weekly und Nachbesprechung | c | c | 1.5 | - | 3
Pflichtenheftbesprechung | c | c | 1 | - | 4
Dungeon Master-Ansicht Brainstorming | c | c | 1 | - | 5
Design Interfaces | c | c | 2 | - | 7
Überarbeitung Pflichtenheft | c | c | 2 | - | 9
Alfred Rustemi
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Weekly Review | c | c | 0.5 | - | 0.5
Weekly Retro | c | c | 1 | - | 1.5
Betreuer-Weekly und Nachbesprechung | c | c | 1.5 | - | 3
Pflichtenheftbesprechung | c | c | 1 | - | 4
Dungeon Master-Ansicht Brainstorming | c | c | 1 | - | 5
Überarbeitung Pflichtenheft | c | c | 1 | - | 6
Arbeit an Wireframes | c | c | 2 | - | 8
Etienne Zink
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Weekly Review | c | c | 0.5 | - | 0.5
Weekly Retro | c | c | 1 | - | 1.5
Betreuer-Weekly und Nachbesprechung | c | c | 1.5 | - | 3
Organisation für Design | c | c | 0.25 | - | 3.25
Design Interfaces und DTO | b | c | 3 | - | 6.25
Pflichtenheftbesprechung | c | c | 1 | - | 7.25
Dungeon Master-Ansicht Brainstorming | c | c | 1 | - | 8.25
Anpassung Benutzeroberfläche im Pflichtenheft | c | c | 0.75 | - | 9
Weitere Anpassungen/Verbesserungen im Pflichtenheft | c | c | 1 | - | 10

## Zeiterfassung KW 15
Zeiterfassung Apollon | [5 empty] | Zeitraum Apollon
Florian Albert | [5 empty] | Zeitraum der Zeiterfassung
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert | Von | 2021-04-12
Betreuer Weekly Nr.1 | c | c | 1 | - | 1 | Bis | 2021-04-18
Modellierungs-Besprechung des Backend | c | c | 3 | - | 4
Modellierung der Backend Gesamtarchitektur | c | c | 2 | Zsm. mit Etienne Zink und Daniel Kröker | 6 | Legende
Test eines generischen DB-Services | c | c | 1 | Zsm. mit Etienne Zink | 7 | Apollon
Modellierung von Backend-Komponenten | c | c | 9 | Zsm. mit Paul Burkard | 16 | Aufwand/Schwierigkeit Skala
Betreuer Weekly Nr.2 | c | c | 1 | - | 17 | a | viel zu hoch
Paul-Benedict Burkard | [5 empty] | b | zu hoch
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert | c | angemessen
Allgemeines Organisatorisches | c | c | 2 | - | 2 | d | zu niedrig
Modellieren des Frontend | c | c | 1 | - | 3 | e | viel zu niedrig
Betreuer Weekly Nr.1 | c | c | 1 | - | 4
Modellierungs-Besprechung des Backend | c | c | 5 | - | 9 | Gesamtzeit Apollon
Betreuer Weekly Nr.2 | c | c | 1 | - | 10 | Beschreibung | Zeit in Stunden
Modellieren des Frontend | c | c | 3 | Zsm. Mit Florian Albert | 13 | Gesamtzeit des Teams | 94.75
Modelleriung des Backend | b | b | 9 | Zsm. Mit Florian Albert und Etienne Zink | 22 | Durchschnitt pro Mitglied | 15.7917
Leon Jerke
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Betreuer Weekly Nr.1 | c | c | 1 | - | 1
Modellierungs-Besprechung des Backend | c | c | 0.5 | - | 1.5
Betreuer Weekly Nr.2 | c | c | 1 | - | 2.5
Erstellung des Testkonzepts | c | c | 9 | - | 11.5
Daniel Kröker
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Betreuer Weekly Nr.1 | c | c | 1 | - | 1
Modellierungs-Besprechung des Backend | c | c | 2 | - | 3
Überarbeitung Gesamtarchitektur | c | c | 1 | Zsm. mit Etienne Zink | 4
Modellierung der Backend Gesamtarchitektur | c | c | 2 | Zsm. Mit Florian Albert und Etienne Zink | 6
Überarbeitung des Pflichtenhefts | c | c | 0.5 | - | 6.5
Erstellung des Designmodells Berichts | c | c | 7 | - | 13.5
Überarbeitung des Testkonzepts | c | c | 2 | - | 15.5
Betreuer Weekly Nr.2 | c | c | 1 | - | 16.5
Alfred Rustemi
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Betreuer Weekly Nr.1 | c | c | 1 | - | 1
Modellierungs-Besprechung des Backend | c | c | 1.75 | - | 2.75
Betreuer Weekly Nr.2 | c | c | 1 | - | 3.75
Wireframes | c | c | 1.5 | - | 5.25
Überarbeitung des Pflichtenhefts | c | c | 0.5 | - | 5.75
Überarbeitung des Testkonzepts | c | c | 2 | - | 7.75
Erstellung des Designmodells Berichts | c | c | 2.5 | - | 10.25
Etienne Zink
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Betreuer Weekly Nr.1 | c | c | 1 | - | 1
Modellierungs-Besprechung des Backend | c | c | 3 | - | 4
Modellierung der Backend Gesamtarchitektur | c | c | 2 | Zsm. mit Florian Albert und Danie Kröker | 6
Test eines generischen DB-Services | c | c | 1 | Zsm. mit Florian Albert | 7
Überarbeitung Gesamtarchitektur | c | c | 1 | Zsm. mit Daniel Kröker | 8
Modellierung Backend Gesamtarchitektur | c | c | 2 | Zsm. mit Florian Albert und Paul Burkard | 10
Betreuer Weekly Nr.2 | c | c | 1 | - | 11
Modellierung Dynamisch und Bearbeitung des Designmodells | c | c | 3.5 | - | 14.5
Modellierung DB und sonstige Überarbeitung | c | c | 3 | - | 17.5

## Zeiterfassung KW 16
Zeiterfassung Apollon | [5 empty] | Zeitraum Apollon
Florian Albert | [5 empty] | Zeitraum der Zeiterfassung
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert | Von | 2021-04-19
Kunden Review 2 | c | c | 1 | - | 1 | Bis | 2021-04-25
Weekly Review | c | c | 0.75 | - | 1.75
Zweiwöchiges Retro | c | c | 1 | - | 2.75 | Legende
Modellimplementierung | c | d | 8 | Paired Progr. Mit Alfred Rustemi | 10.75 | Apollon
Datenbankanbindung | c | b | 3 | Paired Progr. Mit Alfred Rustemi | 13.75 | Aufwand/Schwierigkeit Skala
Paul-Benedict Burkard | [5 empty] | a | viel zu hoch
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert | b | zu hoch
Allgemeines Organisatorisches | c | c | 1.25 | - | 1.25 | c | angemessen
Modellierung Backend | c | c | 1.5 | - | 2.75 | d | zu niedrig
Frontend Implementierung | c | c | 9.25 | Paired Progr. Mit Leon Jerke | 12 | e | viel zu niedrig
Frontend Implementierung | c | c | 2.5 | - | 14.5
Kunden Review 2 | c | c | 1 | - | 15.5 | Gesamtzeit Apollon
Weekly Review | c | c | 0.75 | - | 16.25 | Beschreibung | Zeit in Stunden
Zweiwöchiges Retro | c | c | 1 | - | 17.25 | Gesamtzeit des Teams | 71.25
Leon Jerke | [5 empty] | Durchschnitt pro Mitglied | 11.875
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Frontend Implementierung | c | c | 9.25 | Paired Progr. Mit Paul Burkard | 9.25
Kunden Review 2 | c | c | 1 | - | 10.25
Weekly Review | c | c | 0.75 | - | 11
Zweiwöchiges Retro | c | c | 1 | - | 12
Daniel Kröker
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Kunden Review 2 | c | c | 1 | - | 1
Weekly Review | c | c | 0.75 | - | 1.75
Zweiwöchiges Retro | c | c | 1 | - | 2.75
Überarbeitung Dtos | c | c | 1.5 | - | 4.25
Bearbeitung PP für Review | c | c | 2 | Mit Etienne Zink | 6.25
Programmierung Dtos | c | c | 2.5 | Mit Etienne Zink | 8.75
Alfred Rustemi
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Kunden Review 2 | c | c | 1 | - | 1
Weekly Review | c | c | 0.75 | - | 1.75
Zweiwöchiges Retro | c | c | 1 | - | 2.75
Modellimlementierung | c | b | 8 | - | 10.75
Etienne Zink
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Kunden Review 2 | c | c | 1 | - | 1
Weekly Review | c | c | 0.75 | - | 1.75
Zweiwöchiges Retro | c | c | 1 | - | 2.75
Bearbeitung PP für Review | c | c | 1 | Mit Daniel Kröker | 3.75
Programmierung Dtos | c | c | 4 | Mit Daniel Kröker | 7.75
Review und Überarbeitung Dtos | c | c | 1 | - | 8.75

## Zeiterfassung KW 17
Zeiterfassung Apollon | [5 empty] | Zeitraum Apollon
Florian Albert | [5 empty] | Zeitraum der Zeiterfassung
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert | Von | 2021-04-26
Weekly Review | c | c | 0.5 | - | 0.5 | Bis | 2021-05-02
Betreuer Weekly | c | c | 0.75 | - | 1.25
Chat Implementierung | c | c | 6 | - | 7.25 | Legende
Tests schreiben | b | c | 6 | - | 13.25 | Apollon
Backendimplementierung | c | c | 7 |  | 20.25 | Aufwand/Schwierigkeit Skala
Kommentare schreiben | c | d | 3 | - | 23.25 | a | viel zu hoch
Paul-Benedict Burkard | [5 empty] | b | zu hoch
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert | c | angemessen
Allgemeines Organisatorisches | c | c | 0.5 | - | 0.5 | d | zu niedrig
Frontend Implementierung | c | c | 9.75 | Paired Progr. Mit Leon Jerke | 10.25 | e | viel zu niedrig
Frontend Implementierung | c | c | 20 | - | 30.25
Weekly Review | c | c | 0.5 | - | 30.75 | Gesamtzeit Apollon
Betreuer Weekly | c | c | 0.75 | - | 31.5 | Beschreibung | Zeit in Stunden
Leon Jerke | [5 empty] | Gesamtzeit des Teams | 122
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert | Durchschnitt pro Mitglied | 20.3333
Frontend Implementierung | c | c | 9.75 | Paired Progr. Mit Paul Burkard | 9.75
Frontend Implementierung | c | c | 12 | - | 21.75
Weekly Review | c | c | 0.5 | - | 22.25
Betreuer Weekly | c | c | 0.75 | - | 23
Daniel Kröker
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Service Interfaces und Klassen anlegen | c | c | 1 | Zsm. mit Etienne Zink | 1
Authorization Service und Controller implementieren | c | c | 2 | Zsm. mit Etienne Zink | 3
Weekly Review | c | c | 0.5 | - | 3.5
Betreuer Weekly | c | c | 0.75 | - | 4.25
Alfred Rustemi
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Impementierung und Erweiterung des Authorization Controllers | c | c | 1.5 | Zsm. mit Etienne Zink | 1.5
Weekly Review | c | c | 0.5 | - | 2
Betreuer Weekly | c | c | 0.75 | - | 2.75
Anpassung der UML Diagramme | c | c | 0.75 | - | 3.5
Implementierung Authorization | c | c | 4 | - | 7.5
Modellimplementierung | c | c | 2 | - | 9.5
Tests schreiben | c | c | 9 | - | 18.5
Etienne Zink
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Service Interfaces und Klassen anlegen | c | c | 1 | Zsm. mit Daniel Kröker | 1
Applikation initial auf Server Deployen | c | c | 0.5 | - | 1.5
Review final besprechen | c | c | 1.25 | - | 2.75
Authorization Service und Controller implementieren | c | c | 2 | Zsm. mit Daniel Kröker | 4.75
Implementierung Authorization | c | c | 5 | - | 9.75
Betreuer Weekly | c | c | 0.75 | - | 10.5
Impementierung und Erweiterung des Authorization Controllers | c | c | 1.5 | Zsm. mit Alfred Rustemi | 12
Implementierung UserSerice/-Controller | d | d | 2 | - | 14
Implementieren User Management | c | c | 5 | - | 19
Aufsetzen Email-Server | d | d | 2 | - | 21
Weekly Review | c | c | 0.5 | - | 21.5

## Zeiterfassung KW 18
Zeiterfassung Apollon | [5 empty] | Zeitraum Apollon
Florian Albert | [5 empty] | Zeitraum der Zeiterfassung
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert | Von | 2021-05-03
Kunden Review 3 | c | c | 1 | - | 1 | Bis | 2021-05-09
Controller Implementierung | b | c | 15 | - | 16
Modellüberarbeitungen | c | c | 3 | - | 19 | Legende
DbContext überarbeitet und Entity Framework Core Anbindung | c | c | 10 | - | 29 | Apollon
Paul-Benedict Burkard | [5 empty] | Aufwand/Schwierigkeit Skala
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert | a | viel zu hoch
Allgemeines Organisatorisches | c | c | 0.5 | - | 0.5 | b | zu hoch
Frontend Implementierung | c | c | 12 | Paired Progr. Mit Leon Jerke | 12.5 | c | angemessen
Frontend Implementierung | c | c | 12 | - | 24.5 | d | zu niedrig
Kunden Review 3 | c | c | 1 | - | 25.5 | e | viel zu niedrig
Controller Implementierung | c | c | 5 | - | 30.5
Leon Jerke | [5 empty] | Gesamtzeit Apollon
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert | Beschreibung | Zeit in Stunden
Kunden Review 3 | c | c | 1 | - | 1 | Gesamtzeit des Teams | 139.5
Frontend Implementierung | c | c | 12 | Paired Progr. Mit Paul Burkard | 13 | Durchschnitt pro Mitglied | 27.9
Frontend Implementierung | c | c | 15 | - | 28
Daniel Kröker
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Krankheitsbedingt ausgefallen |  |  |  |  | 0
Alfred Rustemi
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Kunden Review 3 | c | c | 1 | - | 1
Test Anpassungen | b | c | 7 | - | 8
Tests | c | c | 4 | - | 12
Kommentare Schreiben | c | c | 3 | - | 15
Authentifizierungsanpassungen | c | b | 4 | - | 19
Etienne Zink
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Kunden Review 3 | c | c | 1 | - | 1
Verbesserung der Authentifizierung | b | b | 5 | - | 6
Implementierung GameDbService | c | c | 2 | - | 8
Überarbeitung der Modell-Klassen | c | c | 2 | - | 10
Überarbeitung UML | c | c | 2 | - | 12
Verbesserung Summaries | c | c | 1 | - | 13
Tests | c | c | 6 | - | 19
Fehlerbehebung EF und daraus folgende Anpassungen an Tests und Model | a | a | 14 | - | 33

## Zeiterfassung KW 19
Zeiterfassung Apollon | [5 empty] | Zeitraum Apollon
Florian Albert | [5 empty] | Zeitraum der Zeiterfassung
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert | Von | 2021-05-10
Betreuer Weeky | c | c | 0.75 |  | 0.75 | Bis | 2021-05-16
PlayerService Implementierung | b | c | 15 |  | 15.75
Bug Fixing | c | c | 5 |  | 20.75 | Legende
Modellüberarbeitungen | c | c | 3 |  | 23.75 | Apollon
Sonstige Gameimplementierung | c | c | 10 |  | 33.75 | Aufwand/Schwierigkeit Skala
Paul-Benedict Burkard | [5 empty] | a | viel zu hoch
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert | b | zu hoch
Betreuer Weeky | c | c | 0.75 |  | 0.75 | c | angemessen
Ausbessern der Dungeon Konfiguration | c | c | 4 | Zsm. Mit Leon Jerke | 4.75 | d | zu niedrig
Anbinden der Chat-Komponente | c | c | 3 |  | 7.75 | e | viel zu niedrig
Anbinden der Master Ansicht | c | c | 10 |  | 17.75
Schreiben von Frontend Services | c | c | 3 |  | 20.75 | Gesamtzeit Apollon
Schreiben von Controllern | c | c | 1 |  | 21.75 | Beschreibung | Zeit in Stunden
Allgemeine Frontend Arbeit | c | c | 17 |  | 38.75 | Gesamtzeit des Teams | 170.5
Leon Jerke | [5 empty] | Durchschnitt pro Mitglied | 34.1
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Betreuer Weeky | c | c | 0.75 |  | 0.75
Frontend-Implementierung | c | c | 35 |  | 35.75
Daniel Kröker
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Betreuer Weeky | c | c | 0.75 |  | 0.75
GameController | c | c | 2 |  | 2.75
Test | c | c | 2 |  | 4.75
Wiki Erstellung | c | c | 5 |  | 9.75
Produktvergleich zum Pflichtenheft | c | c | 5 |  | 14.75
Test der Benutzbarkeit | c | c | 4 |  | 18.75
Alfred Rustemi
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Betreuer Weeky | c | c | 0.75 |  | 0.75
Test | c | c | 3 |  | 3.75
Wiki Erstellung | c | c | 8 |  | 11.75
Produktvergleich zum Pflichtenheft | c | c | 5 |  | 16.75
Test der Benutzbarkeit | c | c | 5 |  | 21.75
Etienne Zink
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Betreuer Weeky | c | c | 0.75 | - | 0.75
Test und Player/MasterService | c | c | 6 | - | 6.75
Bugfixes | c | c | 6 | - | 12.75
GameController | c | c | 5 | - | 17.75
ConfigController überarbeitet | c | c | 4 | - | 21.75