## Zielsetzung
Zielsetzung Apollon
Beschreibung
Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer Multi User Dungeon Umgebung. Diese bietet zwei Aspekte: - Das Konfigurieren und leiten eines Spiels als Dungeon Master - Die Teilnahme an einem Spiel mit einem erstellten Avatar Die Spielführung soll Textbasiert geschehen und sollte neben dem reinen Spiel Chat-Funktionen bieten. Zudem soll es möglich sein, Aktions-Ergebnisse zufällig zu generieren um den Dungeon Master in seiner administrativen Rolle zu entlasten. Grundlegend muss dieser die Klassen und Rassen der Avatare sowie die Räume inklusive ihrer Ausstattung konfigurieren. Das Verhalten dieser Ausstatung, in Form von NPCs und Objekten, soll zufallsgeneriert sein können. Der direkte Kunde dieses Projekts soll in der Lage sein diesen MUD-Server nach Abnahme selbst zu hosten.

## Projektplan
Projektplan Apollon | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 / Klausurwoche
Phasen
Projekteinarbeitung | bar: KW 10 to KW 11
Analyse | bar: KW 11 to KW 13
Modellierung | bar: KW 13 to KW 16
Implementierung | bar: KW 15 to KW 19
Testing | bar: KW 16 to KW 20
Qualitätssicherung
Projektmanagement
Dokumentation
Reviews
Review 1 (Analysereview) | KW 13: 2021-04-01
Review 2 (Designreview) | KW 16: 2021-04-22
Review 3 (Codereview) | KW 18: 2021-05-06
Review 4 (Endabnahme) | KW 20: 2021-05-20
Evt. Nachbesserungen | [11 empty] | Nach Vereinbarung
Abgabetermine
Aufgabeblatt 1 | KW 10: 2021-03-14
Aufgabeblatt 2 | KW 11: 2021-03-21
Aufgabeblatt 3 | KW 12: 2021-03-28
Aufgabeblatt 4 | KW 13: 2021-04-04
Aufgabeblatt 5 | KW 15: 2021-04-18
Aufgabeblatt 6
Sonstiges Termine
Archivdatei | [11 empty] | 2021-05-30

## Gruppeneinteilung
Mitglied Apollon
Name | Rolle | Stellvertretend
Florian Albert | Verantwortlicher für Implementierung | Projektleiter
Paul-Benedict Burkard | Projektleiter | Verantwortlicher für Implementierung
Leon Jerke | Verantwortlicher für Tests | Technischer Assistent / Verantwortlicher für Modellierung
Daniel Kröker | Qualitätssicherung und Dokumentation | Verantwortlicher für Recherche
Alfred Rustemi | Verantwortlicher für Recherche | Qualitätssicherung und Dokumentation
Etienne Zink | Technischer Assistent / Verantwortlicher für Modellierung | Verantwortlicher für Tests

## Aufgabenblatt 1
Aufgabenblatt 1 Apollon
Gefordertes Artefakt | Meilensteine | Verantwortlich | Geschätzter Aufwand | Anmerkungen | Hochladen? | Fertigsgestellt
Projektplan | Aufsetzen des Projektplans | Projektleiter ¦ Paul-Benedict Burkard | 8h |  | ü | ü
| Besprechen der Elemente mit dem Team | Gesamtes Team
| Pflegen des Projektplans | Projektleiter ¦ Paul-Benedict Burkard |  | Kontinuierliche Aufgabe, nicht auf dieses Blatt begrenzt
Risikoanalyse |  | Verantwortlicher für Qualitätssicherung ¦ Daniel Kröker | 1h |  | ü | ü
Rollenverteilung |  | Gesamtes Team | 30min |  | ü | ü
IDE/UML-Werkzeuge |  | Technischer Assistent ¦ Etienne Zink | 30min | Mit Betreuer abzusprechen | û | ü
GIT-Entscheidung |  | Technischer Assistent ¦ Etienne Zink | 30min | Mit Betreuer abzusprechen | û | ü
SCRUM Dokumentation | SCRUM einrichten | Verantwortlicher für Implementierung ¦ Florian Albert | 2h | Gehosted auf GitHub | û | ü
| Dokumentation veröffentlichen | Verantwortlicher für Implementierung ¦ Florian Albert | 30h |  | û | ü
Gruppen Homepage | Aufsetzen der Homepage | Technischer Assistent ¦ Etienne Zink | 8h | Website erstellen: Leon Server hosten: Etienne | û | ü
| Tutorial für das Team |  | 1h |  | û | ü
| Hochladen aller Artefakte |  | 15min |  | ü | ü

## Aufgabenblatt 2
Aufgabenblatt 2 Apollon
Gefordertes Artefakt | Meilensteine | Verantwortlich | Geschätzter Aufwand | Anmerkungen | Hochladen? | Fertigsgestellt
Recherchebericht | Recherche für bereits existente Produkte dieser Art |  |  |  | ü | û
| Einarbeitung in Konzepte und Terminologie |  |  |  |  | û
| Recherche der zusätzlichen IT-Technologien |  |  |  |  | û
| Definition der Struktur des zu entwickelnden Produkts |  |  |  |  | û
| Formulierung des Berichts |  |  |  |  | û
Aufwandsbericht |  | Projektleiter ¦ Paul-Benedict Burkard | 30min |  |  | û
Statusbericht |  | Projektleiter ¦ Paul-Benedict Burkard | 30min |  |  | û
Aktualisierung der Website |  | Technischer Assistent ¦ Etienne Zink |  |  |  | û