## Zielsetzung
Zielsetzung Apollon
Beschreibung
Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer Multi User Dungeon Umgebung. Diese bietet zwei Aspekte: - Das Konfigurieren und leiten eines Spiels als Dungeon Master - Die Teilnahme an einem Spiel mit einem erstellten Avatar Die Spielführung soll Textbasiert geschehen und sollte neben dem reinen Spiel Chat-Funktionen bieten. Zudem soll es möglich sein, Aktions-Ergebnisse zufällig zu generieren um den Dungeon Master in seiner administrativen Rolle zu entlasten. Grundlegend muss dieser die Klassen und Rassen der Avatare sowie die Räume inklusive ihrer Ausstattung konfigurieren. Das Verhalten dieser Ausstatung, in Form von NPCs und Objekten, soll zufallsgeneriert sein können. Der direkte Kunde dieses Projekts soll in der Lage sein diesen MUD-Server nach Abnahme selbst zu hosten.

## Projektzeitplan
Projektplan Apollon | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 / Klausurwoche
Phasen
Projekteinarbeitung | bar: KW 10 to KW 11
Analyse | bar: KW 11 to KW 13
Modellierung | bar: KW 13 to KW 16
Implementierung | bar: KW 15 to KW 19
Testing | bar: KW 16 to KW 20
Qualitätssicherung
Projektmanagement
Dokumentation
Reviews
Review 1 (Analysereview) | KW 13: 2021-04-01
Review 2 (Designreview) | KW 16: 2021-04-22
Review 3 (Codereview) | KW 18: 2021-05-06
Review 4 (Endabnahme) | KW 20: 2021-05-20
Evt. Nachbesserungen | [11 empty] | Nach Vereinbarung
Abgabetermine
Aufgabenblatt 1 | KW 10: 2021-03-14
Aufgabenblatt 2 | KW 11: 2021-03-21
Aufgabenblatt 3 | KW 12: 2021-03-28
Aufgabenblatt 4 | KW 13: 2021-04-04
Aufgabenblatt 5 | KW 15: 2021-04-18
Aufgabenblatt 6 | KW 16: 2021-04-25; KW 17: 2021-05-02; KW 18: 2021-05-09; KW 19: 2021-06-16
Sonstiges Termine
Archivdatei | [11 empty] | 2021-05-30

## Projektstrukturplan
Softwareprojekt Apollon
Initialisierungsphase | Recherchephase |  |  | Einarbeitungsphase | Anforderungsanalyse | Implementierungsphase
Projektplan & Rollenverteilung |  | Recherchebericht |  | Entwurf Interface | Pflichtenheft | Design-Beschreibung des Produkts
Risikoanalyse | Einsatzumfeld eines MuD | Übersicht MuDs | Darstellung der IT-Spezifika fremder MuDs | Entwurf Datenhaltung | Glossar | Testsuiten / ein Testkonzept
Werkzeug und Git Entscheidung |  |  |  | Lastenheft |  | Abgabearchiv
Gruppen Homepage |  |  |  | Dokumentations-Richtlinien
Designstudie

## Gruppeneinteilung
Mitglied Apollon
Name | Rolle | Stellvertretend
Florian Albert | Verantwortlicher für Implementierung | Projektleiter
Paul-Benedict Burkard | Projektleiter | Verantwortlicher für Implementierung
Leon Jerke | Verantwortlicher für Tests | Technischer Assistent / Verantwortlicher für Modellierung
Daniel Kröker | Qualitätssicherung und Dokumentation | Verantwortlicher für Recherche
Alfred Rustemi | Verantwortlicher für Recherche | Qualitätssicherung und Dokumentation
Etienne Zink | Technischer Assistent / Verantwortlicher für Modellierung | Verantwortlicher für Tests

## Initialisierungsphase
Initialisierungsphase Apollon
Projektstrukturplan-Artefakt | Meilensteine | Verantwortlich | Geschätzter Aufwand | Anmerkungen | Hochladen? | Fertigsgestellt
Projektplan | Aufsetzen des Projektplans | Projektleiter ¦ Paul-Benedict Burkard | 8h |  | ü | ü
| Besprechen der Elemente mit dem Team | Gesamtes Team
| Pflegen des Projektplans | Projektleiter ¦ Paul-Benedict Burkard |  | Kontinuierliche Aufgabe, nicht auf dieses Blatt begrenzt
Risikoanalyse |  | Verantwortlicher für Qualitätssicherung ¦ Daniel Kröker | 1h |  | ü | ü
Rollenverteilung |  | Gesamtes Team | 30min |  | ü | ü
IDE/UML-Werkzeuge |  | Technischer Assistent ¦ Etienne Zink | 30min | Mit Betreuer abzusprechen | û | ü
GIT-Entscheidung |  | Technischer Assistent ¦ Etienne Zink | 30min | Mit Betreuer abzusprechen | û | ü
Gruppen Homepage | Aufsetzen der Homepage | Technischer Assistent ¦ Etienne Zink | 8h | Website erstellen: Leon Server hosten: Etienne |  | ü
| Tutorial für das Team |  | 1h |  | û | ü
| Hochladen aller Artefakte |  | 15min |  | ü | ü
Zusätzliches Artefakt | Meilensteine | Verantwortlich | Geschätzter Aufwand | Anmerkungen | Fertigsgestellt
SCRUM Dokumentation | SCRUM einrichten | Verantwortlicher für Implementierung ¦ Florian Albert | 2h | Gehosted auf GitHub | ü
| Dokumentation veröffentlichen | Verantwortlicher für Implementierung ¦ Florian Albert | 30h |  | ü
Aufwandsbericht |  | Projektleiter ¦ Paul-Benedict Burkard | 30min |  | û

## Recherchephase
Recherchephase Apollon
Gefordertes Artefakt | Meilensteine | Verantwortlich | Geschätzter Aufwand | Anmerkungen | Hochladen? | Fertigsgestellt
Recherchebericht | Einsatzumfeld eines MuD | Verantwortlicher für Recherche ¦ Alfred Rustemi |  |  | ü | ü
| Übersicht fremder MuDs | Verantwortlicher für Recherche ¦ Alfred Rustemi |  |  |  | ü
| Darstellung der IT-Spezifikationen | Verantwortlicher für Recherche ¦ Alfred Rustemi |  |  |  | ü
| Formulierung des Berichts | Verantwortlicher für Recherche ¦ Alfred Rustemi |  |  |  | ü
Zusätzliches Artefakt | Meilensteine | Verantwortlich | Geschätzter Aufwand | Anmerkungen | Fertigsgestellt
Aufwandsbericht |  | Projektleiter ¦ Paul-Benedict Burkard | 30min |  | ü

## Einarbeitungsphase
Recherchephase Apollon
Gefordertes Artefakt | Meilensteine | Verantwortlich | Geschätzter Aufwand | Anmerkungen | Hochladen? | Fertigsgestellt
Entwurf des Interface | Erstellen der Dungeon-Konfiguration | Verantwortlicher für Implementierung ¦ Florian Albert | 20h | Verantwortung übernommen von Leon Jerke | ü | ü
| Erstellen der Spieleansicht |  |  |  |  | ü
| Erstellen eines Chatsystems |  |  |  |  | ü
| Erstellen einer Login-Systems |  |  |  |  | ü
| Erstellen einer Übersichtsseite |  |  |  |  | ü
Entwurf der Datenhaltung |  | Verantwortlicher für Implementierung ¦ Florian Albert | 10h |  | ü | ü
Entwurf der Spielelogik |  | Verantwortlicher für Implementierung ¦ Florian Albert | 30h |  |  | ü
Erste Version des Glossars |  | Verantwortlicher für Recherche ¦ Alfred Rustemi | 1h |  | ü | ü
Dokumentationskonzept |  | Verantwortlicher für Qualtitätsmanagement ¦ Daniel Kröker | 1h |  | ü | ü
Designstudie |  | Verantwortlicher für Modellierung ¦ Etienne Zink | 4h |  | ü | ü
Zusätzliches Artefakt | Meilensteine | Verantwortlich | Geschätzter Aufwand | Anmerkungen | Fertigsgestellt
Aufwandsbericht |  | Projektleiter ¦ Paul-Benedict Burkard | 30min |  | ü

## Anforderungsanalyse
Recherchephase Apollon
Gefordertes Artefakt | Meilensteine | Verantwortlich | Geschätzter Aufwand | Anmerkungen | Hochladen? | Fertigsgestellt
Pflichtenheft | Übertragen des Lastenhefts | Projektleiter ¦ Paul-Benedict Burkard | 3h |  | ü | ü
| Zeichnen der UML-Diagramme | Verantwortlicher für Modellierung ¦ Etienne Zink | 2h
| Absprechen mit dem Kunden | Gesamtes Team | 2h
Glossar | Überarbeitung und Erweiterung des Glossars | Verantwortlicher für Qualitätssicherung ¦ Daniel Kröker | 1h |  | ü | ü
Zusätzliches Artefakt | Meilensteine | Verantwortlich | Geschätzter Aufwand | Anmerkungen | Fertigsgestellt
Aufwandsbericht |  | Projektleiter ¦ Paul-Benedict Burkard | 30min |  | ü

## Implementierungsphase
Recherchephase Apollon
Gefordertes Artefakt | Meilensteine | Verantwortlich | Geschätzter Aufwand | Anmerkungen | Hochladen? | Fertigsgestellt
Implementieren der DTOs |  | Verantwortlicher für Implementierung ¦ Florian Albert | 15h | Erster Schritt | û | û
Implemetieren des Frontends | Implementieren der Razor Components |  | 50h | Top-Down Implementierung |  | û
| Implementieren der Services |  | 30h |  |  | û
| Implementieren der SignalR-Schnittstellen |  | 5h |  |  | û
Implementieren des Backends | Implementieren der Modell-Klassen und Datenanbindung |  | 70h | Bottom-up Implementierung |  | û
| Implementieren der SignalR-Schnittstellen |  | 10h |  |  | û
| Implementieren der REST-Schnittstellen |  | 30h |  |  | û
| Implementieren der Service-Klassen |  | 60h |  |  | û
Testkonzept |  | Verantwortlicher für Tests ¦ Leon Jerke | 10h |  | ü | û
Design Beschreibung |  | Verantwortlicher für Modellierung ¦ Etienne Zink | 35h | Wöchentlich Updaten | ü | û
Zusätzliches Artefakt | Meilensteine | Verantwortlich | Geschätzter Aufwand | Anmerkungen | Fertigsgestellt
Aufwandsbericht |  | Projektleiter ¦ Paul-Benedict Burkard | 30min | Wöchentlich | û