## Risikoanalyse
Risiko-analyse APOLLON |  |  |  |  | Legende Apollon
ID | Risikoart | Beschreibung | Maßnahmen | Status | Status | Bedeutung | Farbcode - Risikomatrix
1 | Server und Infrastruktur (extern) | Hardwareprobleme im Bezug auf Serverausfälle, Serverüberlastung und Sicherheitsrisiko. Für das Projekt ist nur ein Server im Einsatz. | Den einzelnen Server als Testversion verwenden. Empfehlung für seperate und mehrere Server, um Ausfälle und Sicherheit zu gewährleisten. | c | a | zu vernachlässigen
2 | Ausfall Teammitglied (intern) | Eine Rolle pro Projektmitglied kann bei Krankheit oder Exmatrikulation zu temporärem oder dauerhaftem Ausfall führen. Kein Plan und fehlendes Know-How im jeweiligen Themengebiet. | Einen Stellvertreter für jede Rolle ernennen. Eine Exmatrikulation im Verlauf des Projekts ist unwahrscheinlich. | b | b | unkritisch
3 | Zeitproblem (intern) | Nicht vollständige Fertigstellung des Projekts im Rahmen der Zeit aufgrund von anderen Vorlesungen und Projekten | Erstellung einer Zeitplanung. Aktive und regelmäßige Rücksprache mit Kunden im Zusammenhang mit eventuellen Nachverhandlungen und Aufgabenverteilung. | d | c | in Bereichen kritisch
4 | Kommunikation (intern/extern) | Missverständnisse bei der Kommunikation mit den Kunden und Teammitgliedern. | Erstellen eines ausformulierten Glossars. Regelmäßige und eindeutige Rücksprache mit den Kunden. Protokollierung des Projektverlaufs und der Meetings mit Teammitglieder und Kunden. Ausführliche und sachliche Ausformulierung von Themen und Dokumenten. | c | d | kritisch
5 | Konflikte (intern) | Konflikte und Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Teams. | Im Team immer sachlich, höflich und freundlich bleiben. Bei Meinungsverschiedenheiten Abstimmungen im gesamten Team halten. Bei uneindeutigen Ergebnissen von Abstimmungen den Verantwortlichen für das Themengebiet anfragen. Notfalls den Betreuer kontaktieren. | c | e | projekt-gefährdend
6 | Kunden-absprache (extern) | Keine Regelmäßige Risikoanalyse und Qualitätssicherung der Artefakte kann die Wünsche und Erwartungen des Kunden verfehlen. | Abhalten von regelmäßigen Meetings und Plannings. Einhaltung der Übersicht des Verantwortlichen für Qualitätssicherung und Dokumentation. | d
7 | Kompetenz (intern) | Fehlendes Know-How in bestimmten und speziellen Fachgebieten, wie beispielsweise der Anknüpfung einer Datenbank zum Projekt. Einzelne Projektmitglieder werden von anderen abgehängt und haben nicht denselben Wissensstand. | Delegierung des jeweiligen Verantwortlichen eines Themengebietes, um notwendiges Fachwissen zu erlangen. Abhalten von „Workshops“ zu den Themen zur Weiterbildung. | d

## Risikomatrix
Risikomatrix Apollon
Eintritts-wahrscheinlichkeit
sehr hoch (4) |  | 7 | 3
Hoch (3) |  | 4 |  | 6
Mittel (2) |  | 2 | 1, 5
Gering (1)
| Gering (1) | Mittel (2) | Hoch (3) | sehr hoch (4) | Schaden