## Übersicht
Gesamtzeit Apollon
Team
Gesamtzeit | 121.5
Florian Albert
Gesamtzeit | 19
Paul-Benedict Burkard
Gesamtzeit | 20.5
Leon Jerke
Gesamtzeit | 23
Daniel Kröker
Gesamtzeit | 13.25
Alfred Rustemi
Gesamtzeit | 16.25
Etienne Zink
Gesamtzeit | 24

## Zeiterfassung KW 10
Zeiterfassung Apollon | [5 empty] | Zeitraum Apollon
Florian Albert | [5 empty] | Zeitraum der Zeiterfassung
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert | Von | 2021-03-11
Besprechung 12.03.2021 | c | c | 2.5 | Teambesprechung | 2.5 | Bis | 2021-03-14
Besprechung 13.03.2021 | c | c | 1 | Daily und Teambesprechung | 3.5
Pflegen des Kanban Boards | b | c | 2 | Zsm. mit Paul | 5.5
Repository einrichten | c | d | 0.5 | - | 6 | Legende
CI/CD-Workflow aufsetzen | c | b | 5 | - | 11 | Apollon
Überblick über bestehende Web-Technologien verschaffen | c | c | 2 | - | 13 | Aufwand/Schwierigkeit Skala
Richtlinien-Dokumente aufsetzen | c | c | 1 | - | 14 | a | viel zu hoch
Besprechung 14.03.2021 | c | c | 1 | Daily und Teambesprechung | 15 | b | zu hoch
Paul-Benedict Burkard | [5 empty] | c | angemessen
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert | d | zu niedrig
Besprechung 12.03.2021 | c | c | 2.5 | Teambesprechung | 2.5 | e | viel zu niedrig
Besprechung 13.03.2021 | c | c | 1 | Daily und Teambesprechung | 3.5
Einrichten und Ausfüllen des Projektplans | c | b | 4 | - | 7.5 | Gesamtzeit Apollon
Vor-/Nachbereiten der Protokolle | c | d | 2.5 | - | 10 | Beschreibung | Zeit in Stunden
Pflegen des Kanban Boards | c | c | 2 | Zsm. mit Florian | 12 | Gesamtzeit des Teams | 70.5
Besprechung 14.03.2021 | c | c | 1 | Daily und Teambesprechung | 13 | Durchschnitt pro Mitglied | 11.75
Leon Jerke
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Besprechung 12.03.2021 | c | c | 2.5 | Teambesprechung | 2.5
Besprechung 13.03.2021 | c | c | 1 | Daily und Teambesprechung | 3.5
Website erstellen | c | c | 9 | - | 12.5
Inhalte einpflegen | c | c | 1.5 | - | 14
Logo entwerfen | c | c | 1 | - | 15
Besprechung 14.03.2021 | c | c | 1 | Daily und Teambesprechung | 16
Daniel Kröker
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Besprechung 12.03.2021 | c | c | 2.5 | Teambesprechung | 2.5
Besprechung 13.03.2021 | c | c | 1 | Daily und Teambesprechung | 3.5
Risikoanalyse erstellen | c | c | 1.5 | - | 5
Dokumentenvorlage erstellen | c | d | 0.5 | In Absprache mit Team | 5.5
Besprechung 14.03.2021 | c | c | 1 | Daily und Teambesprechung | 6.5
Alfred Rustemi
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Besprechung 12.03.2021 | c | c | 2.5 | Teambesprechung | 2.5
Besprechung 13.03.2021 | c | c | 1 | Daily und Teambesprechung | 3.5
Risikoanalyse bearbeiten | c | c | 0.5 | - | 4
Vorarbeit des Aufgabenblattes 2 | c | c | 3 | - | 7
Besprechung 14.03.2021 | c | c | 1 | Daily und Teambesprechung | 8
Etienne Zink
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Server mieten und Aufsetzen | c | c | 2 | - | 2
Zeiterfassung erstellen | c | d | 0.5 | - | 2.5
Excel Vorlage erstellen und Projektplan anpassen | c | d | 2 | - | 4.5
Besprechung 12.03.2021 | c | c | 2.5 | Teambesprechung | 7
Besprechung 13.03.2021 | c | c | 1 | Daily und Teambesprechung | 8
Diverse Excel in Design anpassen | c | c | 1 | - | 9
Besprechung 14.03.2021 | c | c | 1 | Daily und Teambesprechung | 10
CI/CD-Workflow Server helfen | c | c | 1 | In Absprache mit Florian Albert | 11
UML Werkzeug Recherche und Auswahl | d | d | 0.5 | - | 11.5
Excel für Hardware und Werkzeuge erstellen | c | c | 0.5 | - | 12

## Zeiterfassung KW 11
Zeiterfassung Apollon | [5 empty] | Zeitraum Apollon
Florian Albert | [5 empty] | Zeitraum der Zeiterfassung
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert | Von | 2021-03-15
Besprechung Aufgabenblatt 2 15.03.2021 | c | c | 0.5 | - | 0.5 | Bis | 2021-03-21
Kanban Board pflegen | c | c | 0.25 | Zsm. Mit Paul | 0.75
Projektleiter-Meeting und Auswertung | b | c | 0.75 | - | 1.5
Weekly-Review | c | c | 0.75 | - | 2.25 | Legende
Weekly-Retro | c | c | 1 | - | 3.25 | Apollon
Weekly-Planning | c | c | 0.75 | - | 4 | Aufwand/Schwierigkeit Skala
- | - | - | 0 | - | 4 | a | viel zu hoch
- | - | - | 0 | - | 4 | b | zu hoch
Paul-Benedict Burkard | [5 empty] | c | angemessen
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert | d | zu niedrig
Besprechung Aufgabenblatt 2 15.03.2021 | c | c | 0.5 | - | 0.5 | e | viel zu niedrig
Kanban Board pflegen | c | c | 0.25 | Zsm. Mit Florian | 0.75
Erstellen einer ersten Glossar-Grundlage | c | b | 0.75 | - | 1.5 | Gesamtzeit Apollon
Erstellen des Rechercheberichts Teil 1 | c | b | 3 | - | 4.5 | Beschreibung | Zeit in Stunden
Projektleiter-Meeting und Auswertung | b | c | 0.75 | - | 5.25 | Gesamtzeit des Teams | 51
Vorbereiten der Besprechungen | - | - | 0.5 | - | 5.75 | Durchschnitt pro Mitglied | 8.5
Weekly-Review | c | c | 0.75 | - | 6.5
Weekly-Retro | c | c | 1 | - | 7.5
Weekly-Planning | c | c | 0.75 | - | 8.25
Erstellen des Rechercheberichts Teil 3 | c | b | 0.5 | - | 8.75
Überarbeitung des Projektplans | c | c | 1.75 | Auf Kritik des Betreuers die Struktur überarbeitet | 10.5
Einarbeitung in Blazor | d | c | 1 | - | 11.5
Leon Jerke
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Besprechung Aufgabenblatt 2 15.03.2021 | c | c | 0.5 | - | 0.5
Weekly-Review | c | c | 0.75 | - | 1.25
Weekly-Retro | c | c | 1 | - | 2.25
Einarbeitung in Adobe XD | c | c | 3 | - | 5.25
Spielen des MUDs Morgengrauen | c | c | 1 | - | 6.25
Weekly-Planning | c | c | 0.75 | - | 7
Daniel Kröker
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Besprechung Aufgabenblatt 2 15.03.2021 | c | c | 0.5 | - | 0.5
Weekly-Review | c | c | 0.75 | - | 1.25
Weekly-Retro | c | c | 1 | - | 2.25
Marktanalyse zu MUDs | d | d | 1 |  | 3.25
Spielen des MUDs Morgengrauen | c | c | 3 | - | 6.25
Überarbeitung der Zusammenfassung des allgemeinen Aufbaus eines MUDs | d | d | 0.5 | In Rücksprache mit Etienne Zink und Alfred Rustemi | 6.75
Weekly-Planning | c | c | 0.75 | - | 7.5
Alfred Rustemi
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
Besprechung Aufgabenblatt 2 15.03.2021 | c | c | 0.5 | - | 0.5
Recherche zu Aufgabenblatt 2 | c | b | 4 | - | 4.5
Spielen des MUDs Morgengrauen | b | c | 2 | - | 6.5
Weekly-Review | c | c | 0.75 | - | 7.25
Weekly-Retro | c | c | 1 | - | 8.25
Weekly-Planning | c | c | 0.75 | - | 9
Etienne Zink
Aufgabe | Aufwand | Schwierigkeit | Geleistete Stunden | Anmerkung | Stunden kumuliert
CI/CD eigener Runner erstellen und Server Wartung hierfür | b | b | 3 | In Zusammenarbeit mit Florian Albert und Leon Jerke | 3
Besprechung Aufgabenblatt 2 15.03.2021 | c | c | 0.5 | - | 3.5
Spielen des MUDs Morgengrauen | d | d | 2.5 | - | 6
Zusammenfassung des allgemeinen Aufbaus eines MUDs | c | c | 3.25 | In Rücksprache mit Daniel Kröker und Alfred Rustemi | 9.25
Weekly-Review | c | c | 0.75 | - | 10
Weekly-Retro | c | c | 1 | - | 11
Zeiterfassung anpassen | c | c | 0.25 | - | 11.25
Weekly-Planning | c | c | 0.75 | - | 12
- | - | - | 0 | - | 12
- | - | - | 0 | - | 12